## Сведения о реализации
Сведения о реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах и краткосрочного плана ее реализации, в части многоквартирных домов, собственники помещений в которых осуществляют формирование фондов капитального ремонта на счете (счетах) регионального оператора:
№ | Показатель | план | факт
1 | перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, оказание и (или) выполнение которых финансируются за счет средств фонда капитального ремонта, который сформирован исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт; | 1) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, вентиляции, систем противопожарной автоматики и дымоудаления; 2) ремонт или замену лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт; 3) ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю, ремонт или замену надкровельных элементов, ремонт или замену системы водоотвода с заменой водосточных труб и изделий; 4) ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме, в том числе ремонт отмостки; 5) утепление и ремонт фасада, в том числе ремонт балконов, утепление, ремонт или замену окон в составе общего имущества, входных наружных дверей, ремонт и утепление цоколя; 6) ремонт или замену мусоропроводов, систем пневматического мусороудаления, установку промывочных устройств для мусоропроводов, крышек мусороприемных клапанов и шиберных устройств - для домов с отметкой лестничной площадки верхнего этажа 15 метров и выше; 7) ремонт фундамента многоквартирного дома; 8) работы по благоустройству и озеленению земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, если границы и размер земельного участка определены в соответствии с требованиями земельного законодательства и законодательства о градостроительной деятельности; 9) разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме; 10) оказание услуг по проведению строительного контроля в процессе капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме.
2 | количество работ (услуг), выполнение которых запланировано/выполнено в предыдущем году; | 275 | 275
3 | количество многоквартирных домов, капитальный ремонт в которых запланирован/выполнен в предыдущем году; | 95 | 95
4 | площадь многоквартирных домов, капитальный ремонт в которых запланирован/выполнен в предыдущем году; | 304,4 тыс. кв. м | 304,4 тыс. кв. м
5 | количество работ (услуг), выполнение которых запланировано/выполнено в текущем году; | 1062 | 162
6 | количество многоквартирных домов, капитальный ремонт в которых запланирован/выполнен в текущем году; | 145 | 0
7 | площадь многоквартирных домов, капитальный ремонт в которых запланирован/выполнен в текущем году; | 673.2 | 0
8 | перечень многоквартирных домов, запланированных к капитальному ремонту в текущем году с указанием срока окончания работ; | лист 2
9 | количество работ (услуг), выполнение которых запланировано в следующем году; | 1031 (часть 1)
10 | количество многоквартирных домов, капитальный ремонт в которых запланирован в следующем году; | 151 (часть 1)
11 | площадь многоквартирных домов, капитальный ремонт в которых запланирован в следующем году; | 584.2
12 | адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором размещен годовой отчет регионального оператора; | http://www.fkr38.ru/dokumenty/dokumenty-fonda
13 | адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором размещено аудиторское заключение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности регионального оператора. | http://www.fkr38.ru/dokumenty/dokumenty-fonda

## Краткосрочный план 2015
Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории Иркутской области, в отношении которых планируется проведение капитального ремонта общего имущества в 2015-2016 годах в рамках реализации приказа министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 25.05.2015 № 45-мпр
№ п/п | Адрес МКД | Плановая дата завершения работ
1 | 2 | 15
1. Ангарское городское муниципальное образование
1 | г. Ангарск, 106-й кв-л., д. 5 | 2016-12-31
2 | г. Ангарск, 16-й кв-л., д. 2 | 2016-12-31
3 | г. Ангарск, 179-й кв-л., д. 10 | 2016-12-31
4 | г. Ангарск, 179-й кв-л., д. 12 | 2016-12-31
5 | г. Ангарск, 179-й кв-л., д. 5 | 2016-12-31
6 | г. Ангарск, 179-й кв-л., д. 6 | 2016-12-31
7 | г. Ангарск, 179-й кв-л., д. 8 | 2016-12-31
8 | г. Ангарск, 188-й кв-л., д. 12 | 2016-12-31
9 | г. Ангарск, 19-й кв-л., д. 1 | 2016-12-31
10 | г. Ангарск, 19-й кв-л., д. 4 | 2016-12-31
11 | г. Ангарск, 21-й кв-л., д. 4 | 2016-12-31
12 | г. Ангарск, 75-й кв-л., д. 6 | 2016-12-31
13 | г. Ангарск, 80-й кв-л., д. 6 | 2016-12-31
14 | г. Ангарск, 82-й кв-л., д. 11 | 2016-12-31
15 | г. Ангарск, 82-й кв-л., д. 12 | 2016-12-31
16 | г. Ангарск, 82-й кв-л., д. 20 | 2016-12-31
17 | г. Ангарск, 84-й кв-л., д. 6 | 2016-12-31
18 | г. Ангарск, 84-й кв-л., д. 7 | 2016-12-31
19 | г. Ангарск, 85-й кв-л., д. 1 | 2016-12-31
20 | г. Ангарск, 85-й кв-л., д. 5 | 2016-12-31
21 | г. Ангарск, 86-й кв-л., д. 1 | 2016-12-31
Итого: |  | X
2. Муниципальное образование города Братска
22 | г. Братск, Вокзальная ул., д. 2 | 2016-12-31
23 | г. Братск, Гиндина ул., д. 12 | 2016-12-31
24 | г. Братск, Заводская ул., д. 7а | 2016-12-31
25 | г. Братск, Крупской ул., д. 43 | 2016-12-31
26 | г. Братск, Курчатова ул., д. 66 | 2016-12-31
27 | г. Братск, Ленина пр-кт., д. 52 | 2016-12-31
28 | г. Братск, Ленина пр-кт., д. 56 | 2016-12-31
29 | г. Братск, Муханова ул., д. 24 | 2016-12-31
30 | г. Братск, Наймушина ул., д. 44 | 2016-12-31
31 | г. Братск, Наймушина ул., д. 46 | 2016-12-31
32 | г. Братск, Пирогова ул., д. 7 | 2016-12-31
33 | г. Братск, Пихтовая ул., д. 46 | 2016-12-31
34 | г. Братск, Пихтовая ул., д. 46А | 2016-12-31
35 | г. Братск, Приморская ул., д. 61 | 2016-12-31
36 | г. Братск, Рябикова ул., д. 22 | 2016-12-31
37 | г. Братск, Рябикова ул., д. 28 | 2016-12-31
38 | г. Братск, Рябикова ул., д. 30 | 2016-12-31
39 | г. Братск, Рябикова ул., д. 32 | 2016-12-31
40 | г. Братск, Сосновая ул., д. 7а | 2016-12-31
41 | г. Братск, Энгельса ул., д. 13 | 2016-12-31
42 | г. Братск, Юбилейная ул., д. 1/11 | 2016-12-31
43 | г. Братск, Юбилейная ул., д. 37 | 2016-12-31
Итого: |  | X
3. Зиминское городское муниципальное образование
44 | г. Зима, Куйбышева ул., д. 87 | 2016-12-31
Итого: |  | X
4. город Иркутск
45 | г. Иркутск, 14-й Советский пер., д. 20 | 2016-12-31
46 | г. Иркутск, 5-й Армии ул., д. 10 | 2016-12-31
47 | г. Иркутск, 5-й Армии ул., д. 28 | 2016-12-31
48 | г. Иркутск, Авиастроителей ул., д. 61 | 2016-12-31
49 | г. Иркутск, Авиастроителей ул., д. 63 | 2016-12-31
50 | г. Иркутск, Академическая ул., д. 10 | 2016-12-31
51 | г. Иркутск, Академическая ул., д. 11 | 2016-12-31
52 | г. Иркутск, Академическая ул., д. 16 | 2016-12-31
53 | г. Иркутск, Академическая ул., д. 2 | 2016-12-31
54 | г. Иркутск, Академическая ул., д. 20 | 2016-12-31
55 | г. Иркутск, Алтайская ул., д. 18 | 2016-12-31
56 | г. Иркутск, Алтайская ул., д. 20 | 2016-12-31
57 | г. Иркутск, Алтайская ул., д. 22 | 2016-12-31
58 | г. Иркутск, Алтайская ул., д. 24 | 2016-12-31
59 | г. Иркутск, Байкальская ул., д. 151 | 2016-12-31
60 | г. Иркутск, Байкальская ул., д. 153 | 2016-12-31
61 | г. Иркутск, Байкальская ул., д. 207А | 2016-12-31
62 | г. Иркутск, Байкальская ул., д. 304 | 2016-12-31
63 | г. Иркутск, Баумана ул., д. 256 | 2016-12-31
64 | г. Иркутск, Безбокова ул., д. 14 | 2016-12-31
65 | г. Иркутск, Безбокова ул., д. 22 | 2016-12-31
66 | г. Иркутск, Безбокова ул., д. 6 | 2016-12-31
67 | г. Иркутск, Боткина ул., д. 5 | 2016-12-31
68 | г. Иркутск, Боткина ул., д. 7 | 2016-12-31
69 | г. Иркутск, Бочкина ул., д. 1 | 2016-12-31
70 | г. Иркутск, Бочкина ул., д. 3 | 2016-12-31
71 | г. Иркутск, Бочкина ул., д. 11 | 2016-12-31
72 | г. Иркутск, Волочаевский пер., д. 2 | 2016-12-31
73 | г. Иркутск, Генерала Доватора ул., д. 19 | 2016-12-31
74 | г. Иркутск, Генерала Доватора ул., д. 3 | 2016-12-31
75 | г. Иркутск, Генерала Доватора ул., д. 9 | 2016-12-31
76 | г. Иркутск, Депутатская ул., д. 10 | 2016-12-31
77 | г. Иркутск, Иркутской 30 Дивизии ул., д. 5а | 2016-12-31
78 | г. Иркутск, Красных Мадьяр ул., д. 131 | 2016-12-31
79 | г. Иркутск, Красных Мадьяр ул., д. 141 | 2016-12-31
80 | г. Иркутск, Маршала Жукова пр-кт., д. 11 | 2016-12-31
81 | г. Иркутск, Маршала Жукова пр-кт., д. 13 | 2016-12-31
82 | г. Иркутск, Маршала Жукова пр-кт., д. 68 | 2016-12-31
83 | г. Иркутск, Розы Люксембург ул., д. 231 | 2016-12-31
84 | г. Иркутск, Розы Люксембург ул., д. 259 | 2016-12-31
85 | г. Иркутск, Розы Люксембург ул., д. 263 | 2016-12-31
86 | г. Иркутск, Пионерский пер., д. 10 | 2016-12-31
87 | г. Иркутск, Рябикова б-р., д. 1А | 2016-12-31
88 | г. Иркутск, Украинская ул., д. 16 | 2016-12-31
89 | г. Иркутск, Советская ул., д. 119 | 2016-12-31
Итого: |  | X
5. Муниципальное образование «город Саянск»
90 | г. Саянск, Строителей мкр., д. 12 | 2016-12-31
91 | г. Саянск, Юбилейный мкр., д. 61 | 2016-12-31
Итого: |  | X
6. Муниципальное образование «город Свирск»
92 | г. Свирск, Киевская ул., 8 | 2016-12-31
93 | г. Свирск, Киевская ул., 4 | 2016-12-31
94 | г. Свирск, Киевская ул., 10 | 2016-12-31
Итого: |  | X
7. Муниципальное образование «город Тулун»
95 | г. Тулун, 40 лет Октября ул., д. 4 | 2016-12-31
Итого: |  | X
8. Муниципальное образование города Усолье-Сибирское
96 | г. Усолье-Сибирское, Богдана Хмельницкого ул., д. 16 | 2016-12-31
97 | г. Усолье-Сибирское, Восточная ул., д. 29Б | 2016-12-31
98 | г. Усолье-Сибирское, Комсомольский пр-кт., д. 57 | 2016-12-31
99 | г. Усолье-Сибирское, Комсомольский пр-кт., д. 61 | 2016-12-31
100 | г. Усолье-Сибирское, Менделеева ул., д. 18 | 2016-12-31
101 | г. Усолье-Сибирское, Менделеева ул., д. 2 | 2016-12-31
102 | г. Усолье-Сибирское, Менделеева ул., д. 6 | 2016-12-31
103 | г. Усолье-Сибирское, Менделеева ул., д. 8 | 2016-12-31
104 | г. Усолье-Сибирское, Серегина проезд., д. 47 | 2016-12-31
105 | г. Усолье-Сибирское, Стопани ул., д. 63 | 2016-12-31
106 | г. Усолье-Сибирское, Толбухина ул., д. 26 | 2016-12-31
107 | г. Усолье-Сибирское, Толбухина ул., д. 6 | 2016-12-31
108 | г. Усолье-Сибирское, Шевченко ул., д. 4 | 2016-12-31
109 | г. Усолье-Сибирское, Шевченко ул., д. 6 | 2016-12-31
110 | г. Усолье-Сибирское, Шевченко ул., д. 8 | 2016-12-31
111 | г. Усолье-Сибирское, Энгельса ул., д. 6 | 2016-12-31
Итого: |  | X
9. Муниципальное образование город Усть-Илимск
112 | г. Усть-Илимск, 50 лет ВЛКСМ ул., д. 30 | 2016-12-31
113 | г. Усть-Илимск, 50 лет ВЛКСМ ул., д. 32 | 2016-12-31
114 | г. Усть-Илимск, 50 лет ВЛКСМ ул., д. 8 | 2016-12-31
115 | г. Усть-Илимск, Дружбы Народов пр-кт., д. 28 | 2016-12-31
Итого: |  | X
10. Муниципальное образование "город Черемхово"
116 | г. Черемхово, Шевченко ул., д. 74 | 2016-12-31
117 | г. Черемхово, Шевченко ул., д. 76 | 2016-12-31
Итого: |  | X
11. Муниципальное образование города Бодайбо и района
11.1. Бодайбинское муниципальное образование
118 | г. Бодайбо, 30 лет Победы ул., д. 21 | 2016-12-31
Итого: |  | X
| Итого по району: | X
12. Муниципальное образование "Братский район"
12.1. Вихоревское муниципальное образование
119 | г. Вихоревка, 30 лет Победы ул., д. 16 | 2016-12-31
120 | г. Вихоревка, Доковская ул., д. 10 | 2016-12-31
Итого: |  | X
| Итого по району: | X
13. Иркутское районное муниципальное образование
13.1. Листвянское муниципальное образование
121 | рп. Листвянка, Октябрьская ул., д. 1 | 2016-12-31
Итого: |  | X
13.2. Марковское муниципальное образование
122 | рп. Маркова, д. 5 | 2016-12-31
Итого: |  | X
| Итого по району: | X
14. Муниципальное образование «Нижнеилимский район»
14.1. Муниципальное образование "Железногорск-Илимское городское поселение"
123 | г. Железногороск-Илимский, кв-л 6, д. 4 | 2016-12-31
124 | г. Железногороск-Илимский, кв-л 7, д. 2 | 2016-12-31
125 | г. Железногороск-Илимский, кв-л 7, д. 5
Итого: |  | X
| Итого по району: | X
15. Муниципальное образование «Нижнеудинский район»
15.1. Нижнеудинское муниципальное образование
126 | г. Нижнеудинск, Кашика ул., д. 39 | 2016-12-31
127 | г. Нижнеудинск, Кржижановского ул., д. 23 | 2016-12-31
Итого: |  | X
| Итого по району: | X
16. Муниципальное образование «Слюдянский район»
16.1. Байкальское муниципальное образование
128 | г. Байкальск, мкр. Южный, 1-й кв-л., д. 31 | 2016-12-31
Итого: |  | X
16.2. Слюдянское мунициальное образование
129 | г. Слюдянка, Советская ул., д. 33 | 2016-12-31
Итого: |  | X
| Итого по району: | X
17. Муниципальное образование «Тайшетский район»
17.1. «Бирюсинское городское поселение»
130 | г. Бирюсинск, Горького ул., д. 6 | 2016-12-31
Итого: |  | X
17.2. «Тайшетское городское поселение»
131 | г. Тайшет, Гагарина ул., д. 113 | 2016-12-31
132 | г. Тайшет, Гагарина ул., д. 123А | 2016-12-31
133 | г. Тайшет, Крупской ул., д. 98 | 2016-12-31
134 | г. Тайшет, Терешковой ул., д. 6 | 2016-12-31
Итого: |  | X
| Итого по району: | X
18. Усольское районное муниципальное образование
18.1. Белореченское муниципальное образование
135 | рп. Белореченский, д. 32 | 2016-12-31
Итого: |  | X
| Итого по району: | X
19. Усть-Кутское муниципальное образование, муниципальный район
19.1. Усть-Кутское муниципальное образование (городское поселение)
136 | г. Усть-Кут, Л.Толстого ул., д. 51 | 2016-12-31
137 | г. Усть-Кут, Пролетарская ул., д. 1 | 2016-12-31
138 | г. Усть-Кут, Пролетарская ул., д. 3 | 2016-12-31
Итого: |  | X
| Итого по району: | X
20. Черемховское районное муниципальное образование
20.1. Михайловское муниципальное образование
139 | рп. Михайловка, 1-й кв-л., д. 10 | 2016-12-31
Итого: |  | X
| Итого по району: | X
21. Чунское районное муниципальное образование
21.1. Чунское муниципальное образование
Чунское муниципальное образование
140 | рп. Чунский, Фрунзе ул., д. 4 | 2016-12-31
Итого: |  | X
| Итого по району: | X
22. Шелеховский муниципальный район
22.1. город Шелехов
141 | г. Шелехов, 3-й кв-л., д. 2 | 2016-12-31
142 | г. Шелехов, 6-й кв-л., д. 19 | 2016-12-31
143 | г. Шелехов, 6-й кв-л., д. 20 | 2016-12-31
144 | г. Шелехов, 6-й кв-л., д. 21 | 2016-12-31
145 | г. Шелехов, 6-й кв-л., д. 5 | 2016-12-31